## Hoja1
PLANIFICACION PROYECTO
| Nombre Actividad | Fecha Término | Integrante Responsable | Identifica y registra todas las actividades (25 a 30 tareas como mínimo) indicando responsable y fecha de término. NOTA: Cada actvidad tiene un único integrante resposable, lo que no significa que la tarea la realice solo, sino que es él/ella quien se hace cargo de que se realice con éxito. Recuerde ser equitativo con las actividades designadas
1 | Documentar resumen de ideas dadas por el entrevistado |  | Vicente
2 | Documentar cambios realizados en el codigo |  | Vicente
3 | Organizar lista de ideas faltantes por implementar al juego |  | Vicente
4 | Crear lista de ideas de personaje y escenarios |  | Salomon
5 | Crear bocetos de pantallas y elementos presentes en el juego |  | Salomon
6 | Crear imágenes visuales de escenarios de pantalla (inicio y pausa) |  | Salomon | Grupo:_8__________
7 | Crear imágenes visuales de escenarios de pantalla (juego y reglas) |  | Salomon | Integrantes:
8 | Crear elementos visuales de objetos presentes en el juego |  | Martin | Leonardo Beroiza
9 | Crear elementos visuales de enemigos presentes en el juego |  | Martin | Salomon Cardenas
10 | Crear diseño visual de botones e inconos presentes en el juego |  | Salomon | Vicente Carcamo
11 | Crear diseño visual de personaje principal |  | Martin | Martin Cea
12 | Redactar reglas del juego de manera coherente y entendible |  | Vicente | David Calfueque
13 | Implementar movimiento y mecanica del personaje |  | David
14 | Implementar logica y funcionamiento de enemigos |  | Leonardo
15 | Implementar logica y funcionamiento de objetos |  | Leonardo
16 | Implementar mecanica de terminar juego |  | David
17 | Implementar funcionamiento de pantalla de pausa |  | David
18 | programar funcionamiento de teclas para cambiar de pantallas |  | David
19 | Programar logica de generacion aleatorea de enemigos |  | Leonardo
20 | Programar logica de generacion aleatoria de elementos pasivos |  | Leonardo
21 | Programar contador de tiempo jugado en la partida |  | David
22 | Encargado de test de errores presentes en la partida |  | Martin
23 | Encargado de test de errores presentes en las otras 4 pantallas |  | Martin
24 | Encargado de busqueda o creacion de musica |  | Vicente
25 | programar Implementación de musica al juego |  | Leonardo
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36